## GanttChart
Mạng Xã Hội Việc Làm IT
Nơi kết nối lập trình viên và nhà tuyển dụng
| Ngày bắt đầu dự án: |  | 2022-03-21 |  | Tuần hiển thị: |  | 1 | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8
| Quản lý dự án: |  | Trần Thanh Bảo |  |  |  |  | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09
 | time axis 2022-03-21 to 2022-05-15
Cấu trúc | Nhiệm vụ | Người thực hiện chính | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | % hoàn thành | Số ngày làm việc
1 | Phân tích nghiệp vụ |  | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 20 |  | 15
1.1 | Tìm hiểu nhu cầu thực tế | Hồ Quốc Nghĩa | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 4 | 100% | 4
1.2 | Phân tích thị trường lao động | Nguyễn An Toàn | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 4 | 50% | 2
1.3 | Xác định chức năng cơ bản | Lê Viết Nhả | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 4 | 50% | 4
1.4 | Vẽ use case | Lê Tuấn Dương | 2022-04-02 | 2022-04-05 | 4 | 70% | 2
1.5 | Tham khảo các hệ thống khác | Trần Thanh Bảo | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 4 | 100% | 3
2 | Viết tài liệu SRS |  | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 27 |  | 20
2.1 | [NV] |  | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 5 | 0% | 5
2.2 | [NV] |  | 2022-04-11 | 2022-04-17 | 7 | 0% | 5
2.3 | [NV] |  | 2022-04-18 | 2022-04-23 | 6 | 0% | 5
2.4 | [NV] |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 0% | 2
2.5 | [NV] |  | 2022-04-27 | 2022-04-30 | 4 | 0% | 3
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 15 | 100% | 11
3.1 | Tìm hiểu công nghệ | Nguyễn An Toàn | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 100% | 2
3.2 | So sánh công nghệ mới và kiến trúc truyền thống | Lê Viết Nhả | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 100% | 2
3.3 | Thiết kế cấp độ vật lý | Trần Thanh Bảo | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 5 | 100% | 3
3.4 | Thiết kế cấu trúc project cấp độ logic, tổ chức code |  | 2022-04-06 | 2022-04-10 | 5 | 100% | 3
3.5 | Trình bày trước nhóm và thống nhất |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 100% | 1
4 | Coding |  | 2022-03-21 | 2022-05-02 | 43 |  | 31
4.1 | init project, setup cấu trúc thư mục, config | Trần Thanh Bảo | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2 | 100% | 2
4.2 | Security, auth |  | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 5 | 100% | 3
4.3 | Quản lý user, login, register |  | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 10 | 50% | 8
4.4 | Giao diện admin | Nguyễn An Toàn | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 5 | 70% | 3
4.5 | Xử lý HR đăng tin tuyển dụng |  | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 5 | 0% | 4
4.6 | Xử lý user đăng CV | Lê Viết Nhả | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 5 | 0% | 4
4.7 | Xử lý user comment bài viết | Hồ Quốc Nghĩa | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 5 | 0% | 3
| Tạo Entity class, DTO class mapping, tạo ulits method | Trương Hoàng Vi | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 5 | 0% | 3
0.1 | Phân trang, chat | Lê Tuấn Dương | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1 | 0% | 1
1 | Testing, review |  | 2022-05-02 | 2022-05-15 | 14 |  | 10
1.1 | Viết Unit test | Lê Viết Nhả | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 4 | 0% | 4
1.2 | Functional test bằng selenium | Trương Hoàng Vi | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 4 | 0% | 2
1.3 | Review code | Trần Thanh Bảo | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 1 | 0% | 1
1.4 | [NV] |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 | 0% | 1
1.5 | [NV] |  | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 0% | 1
Formulas:
Tuần 1 = [Tuần 1, row below]
Tuần 2 = [Tuần 2, row below]
Tuần 3 = [Tuần 3, row below]
Tuần 4 = [Tuần 4, row below]
Tuần 5 = [Tuần 5, row below]
Tuần 7 = [Tuần 7, row below]
Tuần 8 = [Tuần 8, row below]
Bắt đầu = MIN([Bắt đầu, row below]:D13)
Bắt đầu = [Kết thúc, row above]+1
Kết thúc = MAX([Kết thúc, row below]:E13)
Kết thúc = [Bắt đầu]+[Tuần hiển thị:]-1
Số ngày làm việc = NETWORKDAYS([Bắt đầu],[Kết thúc])
Note on A7: Cấu trúc phân chia công việc: Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, Level 3: 1.1.1, 1.1.2, Cấu trúc phân chia công việc sử dụng một công thức để kiểm soát việc đánh số, các công thức khác nhau ở các cấp độ khác nhau.
Note on B7: Nhiệm vụ: Đặt tên cho mỗi nhiệm vụ chính và nhiệm vụ con.
Note on C7: Ngươi thực hiện chính Viết tên người thực hiện công việc chính vào cột
Note on D7: Ngày bắt đầu nhiệm vụ: Có thể nhập Ngày bắt đầu cho từng nhiệm vụ bằng thủ công hoặc sử dụng công thức để tạo phần phụ thuộc vào Người trước. Ví dụ: có thể nhập = enddate + 1 để đặt Ngày bắt đầu thành ngày lịch tiếp theo hoặc = WORKDAY (ngày kết thúc, 1) để đặt Ngày bắt đầu thành ngày làm việc tiếp theo (không bao gồm ngày cuối tuần), trong đó ngày cuối là tham chiếu ô cho Ngày kết thúc của nhiệm vụ Tiền nhiệm.
Note on E7: Ngày kết thúc: Được tính toán dựa trên Ngày bắt đầu vadf thời gian của nhiệm vụ
Note on F7: Thời hạn: Số ngày thực hiện nhiệm vụ
Note on G7: Phần trăm hoàn thành: Cập nhật tình trạng nhiệm vụ bằng cách nhập % hoàn thành (0% đến 100%)
Note on H7: Ngày làm việc: Ngày làm việc không bao gồm Thứ Bảy và Chủ Nhât.